## დანართი 1 — ტექნიკური დავალება

### შერჩეული კლიმატთან ადაპტირებული ლანდშაფტის

### არქიტექტორი/დიზაინერისთვის

### 1. სამუშაოს მოცულობა და ძირითადი ვალდებულებები

ტენდერში გამარჯვებული და შერჩეული ლანდშაფტის არქიტექტორი/დიზაინერი ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო მომსახურების გაწევაზე, რაც მოიცავს:

- სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება: გენერალური გეგმა, დაკვალვის გეგმა, ვერტიკალური დაგეგმარება, ზედაპირული წყლების მართვის გადაწყვეტები, დარგვის დეტალური გეგმა მცენარეთა ზუსტი სპეციფიკაციით, პარკის ავეჯისა და მოდულური პარკლეტების კონსტრუქციული დეტალები.

- დეტალური განფასება (BoQ): თითოეული ლოკაციისთვის სამუშაოთა მოცულობების უწყისისა და ზუსტი ფინანსური ხარჯთაღრიცხვის მომზადება.

- მუნიციპალური თანხმობა/დამტკიცება: საპროექტო პაკეტის სრულყოფილი მომზადება ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარსადგენად, ტექნიკურ შეხვედრებში მონაწილეობა და მერიის მხრიდან ოფიციალური შეთანხმების/დამტკიცების მიღება.

- ავტორის ზედამხედველობა: სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების მიმდინარეობისას პერიოდული საველე ვიზიტების განხორციელება და შესრულებული სამუშაოების პროექტთან შესაბამისობის კონტროლი.

### 2. სავარაუდო ვადები და გრაფიკი

| ეტაპი | საორიენტაციო ვადა | შენიშვნა |
| --- | --- | --- |
| ხელშეკრულება და საწყისი შეხვედრა | Ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 სამუშაო დღეში | Პროექტის დოკუმენტებისა და მონაცემების გადაცემა |
| Ადგილობრივ მოსახლეობასა და სხვა დაინტერესებულ პირებთან თანამონაწილეობრივი კონსულტაციები და საბოლოო კონცეფციის თანაშემუშავება | 10 სამუშაო დღემდე | ლოკაციების ხელმისაწვდომობაზე დამოკიდებული |
| დეტალური საპროექტო პაკეტი და განფასება (BoQ) | კონცეფციის არჩევიდან 20–25 დღემდე | სრული ტექნიკური დოკუმენტაცია და ხარჯთაღრიცხვა |
| მუნიციპალური განხილვა/დამტკიცება | დაახლოებით 1 თვე | დიზაინერი უზრუნველყოფს ტექნიკურ მხარდაჭერას მერიაში |

### 3. გადახდის ეტაპები

გადახდა განხორციელდება მიღებული და დამტკიცებული ჩასაბარებელი პროდუქტების საფუძველზე:

- 10% - საწყისი ანგარიშისა და სამუშაო გეგმის მიღების შემდეგ;

- 40% - დეტალური საპროექტო და სატენდერო პაკეტის (მათ შორის დეტალური განფასების) მიღების შემდეგ;

- 30% - მუნიციპალიტეტის თანხმობის/დამტკიცების ოფიციალურად მიღების შემდეგ;

- 20% - ავტორის ზედამხედველობის ეტაპობრივი ანგარიშების მიღების და საბოლოო შესაბამისობის ანგარიშის მიღების შემდეგ.